## So KHCN
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CẤP SỞ KH&CN
TT | Thời gian | Nội dung | Thực hiện | Chi tiết
ĐĂNG KÝ, XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI
1 | 15/4 | Nhận thông báo đăng ký đề xuất nhiệm vụ KH&CN | P.QLKH | Nhận thông báo đăng ký đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong năm tiếp theo của các Sở KH&CN các tỉnh/thành phố
2 | 16/4 | Thông báo đến các Khoa/Bộ môn | P. QLKH | - Thông báo trên website của Trường, email cho Trưởng/Phó các đơn vị, Phụ trách NCKH của Khoa/Bộ môn - Đính kèm thông báo là các mục tiêu và nội dung chương trình NCKH, điều kiện tham gia sơ tuyển và hồ sơ đăng ký sơ tuyển
3 | 15/4 | Chuẩn bị hồ sơ đề tài | Chủ nhiệm đề tài (CNĐT) | Hồ sơ đề tài bao gồm: 1. Phiếu đăng ký 2. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức chủ trì 3. Lý lịch khoa học của CNĐT và các thành viên tham gia 4. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện và các văn bản khác (nếu có)
|  |  | P. QLKH | - Hỗ trợ CNĐT khi viết phần phiếu đăng ký - Chuẩn bị phần thông tin chung phần "Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức chủ trì"
4 | 1/6 | Nộp hồ sơ cho P. QLKH | Chủ nhiệm đề tài (CNĐT) | - Nộp 02 bộ gốc cho P.QLKH trình BGH ký - Sau đó photocopy thành 11 bản - 01 đĩa CD
5 | 15/6 | Nộp hồ sơ cho Sở KH&CN | P.QLKH | Gửi hồ sơ trực tiếp hay gián tiếp bằng đường bưu điện cho Sở KH&CN
6 | 15/6 - 15/8 | Sơ tuyển đề tài | Sở KH&CN | Sở KH&CN tiến hành sơ tuyển đề tài
7 | 15/8-30/8 | Hoàn thiện hồ sơ đề tài lần 1 (gửi khảo sát thông tin) | CNĐT | - Căn cứ vào thông báo nộp thuyết minh đề tài, dự án của Sở KH&CN, CNĐT hoàn thiện thuyết minh - Hồ sơ gồm: Thuyết minh đề tài: 02 bộ chính + 01 bộ photo - CNĐT trực tiếp nộp hồ sơ cho Sở KH&CN
|  |  | P.QLKH | - Hỗ trợ CNĐT phần thuyết minh đề tài và trình BGH phê duyệt thuyết minh - Lưu trữ 01 bộ thuyết minh
8 | 30/8 - 15/9 | Hoàn thiện hồ sơ đề tài lần 2 (gửi Hội đồng xét duyệt) | CNĐT | - Căn cứ vào thông báo nộp thuyết minh đề tài, dự án của Sở KH&CN, CNĐT hoàn thiên hồ sơ - Hồ sơ gồm (02 bộ gốc và 09 bộ photo): 1. Thuyết minh đề tài 2. Dự toán kinh phí 3. Lý lịch khoa học của CNĐT và thành viên tham gia - CNĐT trực tiếp nộp hồ sơ cho Sở KH&CN
|  |  | P.QLKH | - Hỗ trợ CNĐT phần thuyết minh đề tài, dự toán kinh phí, LLKH và trình BGH phê duyệt hồ sơ - Lưu trữ 01 bộ hồ sơ
9 | 15/9 - 30/11 | Xét duyệt đề tài | CNĐT | Trình bày báo cáo đề cương thuyết minh
|  |  | Sở KH&CN | Thành lập hội đồng xét duyệt đề tài, tổ chức họp hội đồng
10 | 15/9 - 30/11 | Thẩm định kinh phí đề tài | CNĐT | Trình bày dự trù kinh phí
|  |  | Sở KH&CN | Thành lập hội đồng thẩm định kinh phí, tổ chức họp hội đồng
11 | 30/11 - 15/12 | Chỉnh sửa hồ sơ thuyết minh và chuẩn bị ký hợp đồng thực hiện | CNĐT | Chỉnh sửa lại thuyết minh, kinh phí dựa trên: (1) Biên bản họp xét duyệt của đề tài; (2) Biên bản họp hội đồng thẩm định kinh phí. Nộp lại hồ sơ chỉnh sửa có đầy đủ chữ ký của CNĐT và Chủ tịch Hội đồng Thẩm định, hồ sơ bao gồm: 8 bộ gốc. Mỗi hồ sơ đóng thành quyển.
|  |  | P.QLKH | Hỗ trợ CNĐT phần thuyết minh đề tài, dự toán kinh phí, lý lịch khoa học và trình BGH phê duyệt hồ sơ
THỰC HIỆN NỘI DUNG ĐỀ TÀI
12 | 16/12 | Nhận thông báo cấp kinh phí SNKH | CNĐT | Chuyển hồ sơ đề tài đã phê duyệt + Quyết định cấp kinh phí tương ứng cho CNĐT (1 bộ); cho P. KHTC (2 bộ/đề tài)
13 | 30/12 | Ký Hợp đồng (HĐ) thực hiện đề tài KHCN | Sở KH&CN | Soạn thảo HĐ dựa trên nội dung và kinh phí đã phê duyệt
|  |  | P. KHTC | Kiểm tra phần thông tin chung và kinh phí trong HĐ.
|  |  | P.QLKh | Hỗ trợ CNĐT trình BGH ký hợp đồng
|  |  | CNĐT | Xem xét, thương thuyết về các khoản mục đã ghi trong HĐ giao khoán trước khi ký HĐ. Cung cấp đúng số tài khoản cá nhân, tiến độ thực hiện từng giai đoạn (nội dung và sản phẩm)
14 | 1/1 -15/1 | Chuyển kinh phí khoán chi cho CNĐT ngay sau khi ký HĐ | CNĐT | - Chuyển Hợp đồng đã ký cho: Phòng QLKH (1 bản gốc); KHTC (2 bản gốc) - Lập dự trù kinh phí chi tiết (phân loại kinh phí khoán chi hay không khoán chi)
|  |  | P. QLKH | Hỗ trợ CNĐT
|  |  | P. KHTC | Thực hiện không quá 3 ngày sau khi có nhận được kinh phí từ Sở KH&CN
15 | 31/12 | Thực hiện nội dung của hợp đồng | CNĐT | Thực hiện nghiêm túc các nội dung đã nêu trong hợp đồng; thu thập số liệu thô; chứng từ phù hợp với khoản mục chi trong dự toán đã phê duyệt. Trong quá trình thực hiện, nếu có những phát sinh cần thay đổi về nội dung, sản phẩm, kinh phí, thành viên, CNĐT cần làm phiếu yêu cầu theo mẫu về các phòng chức năng: P. QLKH hay P. KHTC
|  |  | P.QLKH | Hỗ trợ những thủ tục cần thay đổi (nếu có) về thành viên tham gia đề tài, nội dung đề tài… Thực hiện các thủ tục, các quyết định gia hạn/ thay đổi CNĐT/ hủy đề tài/ hoàn trả lại kinh phí khi CNĐT hủy/chậm báo cáo tiến độ Thời gian thực hiện: 1 tuần
|  |  | P. KHTC | Hỗ trợ những thủ tục cần thiết khi CNĐT thực hiện chuyển khoản cho phần không khoán chi Hỗ trợ những thủ tục cần thay đổi về các khoản mục chi trong đề tài phát sinh từ yêu cầu của CNĐT Báo cáo BGH về việc chậm thanh quyết toán theo tiến độ hợp đồng; Thực hiện các thủ tục hoàn trả lại kinh phí/chuyển kinh phí cho CNĐT mới. Thời gian thực hiện: 10-15 ngày
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI
16 | 1/11 | Báo cáo tổng kết và quyết toán | P.QLKH | Thông báo tiến độ nộp Báo cáo tổng kết và Quyết toán tổng kinh phí đến các Trưởng đơn vị và CNĐT Hỗ trợ CNĐT phần Báo cáo tổng kết, kiểm tra nội dung và sản phẩm đúng như HĐ và thuyết minh được duyệt
|  |  | CNĐT | CNĐT nộp hồ sơ báo cáo tổng kết tại P. QLKH: Báo cáo tổng kết (R08), Bảng quyết toán (có xác nhận của P. KHTC), các phụ lục minh chứng sản phẩm. Hạn chót: 1 tháng trước khi kết thúc hợp đồng.
|  |  | P. KHTC | Hỗ trợ CNĐT phần quyết toán
17 | 15/11 | Thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài | Sở KH&CN | Thực hiện thành lập Hội đồng nghiệm thu và tổ chức họp nghiệm thu
|  |  | CNĐT | Trình bày nghiệm thu
|  |  | P.QLKH | Hỗ trợ CNĐT trình BGH ký báo cáo tổng kết
18 | 1/12 | Nộp hồ sơ báo cáo tổng kết đã chỉnh sửa | CNĐT | Chỉnh sửa hồ sơ Báo cáo tổng kết dựa trên Biên bản hội đồng nghiệm thu; CNĐT trực tiếp gửi cho Sở KH&CN
|  |  | P.QLKH | Hỗ trợ CNĐT Lưu trữ 01 bộ báo cáo tổng kết cuối cùng
19 | 31/12 | Thanh lý Hợp đồng | P.QLKH | Thực hiện không quá 3 ngày sau khi có Thanh lý hợp đồng + Biên bản họp hội đồng nghiệm thu